Penentuan Biaya Cadangan Proyek Untuk Risiko

Biaya yang telah di estimasi dan di cadangkan untuk risiko-risiko yang dapat terjadi. Penggunaan cadangan proyek menjadi faktor utama dalam program pengendalian biaya proyek. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penentuan biaya cadangan proyek adalah:

- Menilai risiko.

- Menetapkan cadangan proyek secara spesifik.

- Mengembangkan perkiraan biaya proyek.

- Menetapkan tanggung jawab cadangan secara spesifik kepada individu.

Analisa Efektivitas dan Efisiensi Cadangan Proyek Untuk Risiko

Perkiraan biaya harus diatur agar proyek berjalan dengan efektif dan efisien. Prosedur cadangan proyek harus diintegrasikan dengan estimasi biaya proyek.

| PENILAIAN MATRIKS RISIKO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SCALE | 1. Hampir Tidak Terjadi | 2. Jarang Terjadi | 3. Kadang Terjadi | 4. Sering Terjadi | 5. Selalu Terjadi |
| 1. Tidak Signifikan | LOW 5% | LOW 10% | MEDIUM 15% | MEDIUM 25% | MEDIUM 35% |
| 2. Minor | LOW 10% | MEDIUM 15% | MEDIUM 25% | MEDIUM 35% | HIGH 60% |
| 3. Moderat | MEDIUM 15% | MEDIUM 25% | MEDIUM 35% | HIGH 60% | DANGER 70% |
| 4. Signifikan | MEDIUM 25% | MEDIUM 35% | HIGH 60% | DANGER 70% | DANGER 80% |
| 5. Ekstrim | MEDIUM 35% | HIGH 60% | DANGER 70% | DANGER 80% | DANGER 90% |

Dengan menggunakan Expected Monetary Value (EMV) untuk kuantifikasi risiko dan menghitung cadangan kontigensi.

EMV = Likelihood * Consequence

| Risk | Likelihood | Consequence | EMV |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5% | - Rp. 500.000 | - Rp. 25.000 |
| 2 | 10% | - Rp. 999.999 | - Rp. 99.999 |
| 3 | 15% | - Rp. 2.500.000 | - Rp. 375.000 |
| 4 | 25% | - Rp. 5.000.000 | - Rp. 1.250.000 |
| 5 | 35% | - Rp. 10.000.000 | - Rp. 3.500.000 |
| 6 | 60% | - Rp.75.000.000 | - Rp. 45.000.000 |
| 7 | 70% | - Rp. 105.000.000 | - Rp. 73.500.000 |
| 8 | 80% | - Rp. 150.000.000 | - Rp. 120.000.000 |
| 9 | 90% | - Rp. 200.000.000 | - Rp. 180.000.000 |
|  |  | - Rp. 548.999.999 | - Rp. 423.749.999 |

Pengeluaran cadangan proyek dikatakan efektif dan efisien jika:

Pemakaian cadangan proyek ≤ estimasi biaya proyek